ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ИНКЛЮЗИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСКУССТВА»

| Название проекта | «Инклюзия через призму искусства» |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Олюнин Денис Сергеевич |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | Мурманская область, ЗАТО Александровск, г.Снежногорск |
|  | Адрес |
|  | 8(909)561-49-41 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны (обязательно) |
|  | or4imaru@rambler.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | http://plkcson.ru/ |
|  | Адрес сайта проекта |
|  | https://vk.com/plkcson |
|  | Адреса социальных сетей проекта (ВКонтакте, Facebook, Instagram и др.) |

| Команда проекта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. | Роль и функциональные обязанности в ходе реализации проекта (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные (мобильный телефон, адрес электронной почты) |
|  | Олюнин Денис Сергеевич | Администратор баз данных, опыт работы в государственном областном автономном учреждении социального обслуживания «Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН, Центр) - 4 года. Получает высшее образование в ЧОУ ВО «Вятский социально-экономический институт» по направлению «Информатика и вычислительная техника». | 8(909)561-49-41 or4imaru@rambler.ru |
| 2. | Ушакова Юлия Сергеевна | Работает в должности специалиста по социальной работе с 2016г. в отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. Образование: высшее юридическое образование, в 2014г. окончила негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Вятский социально-экономический институт» в г.Кирове, Кировской области. В 2017г. прошла профессиональную переподготовку в областном государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно – методический центр развития социального обслуживания» в г.Иркутске с присвоением квалификации «специалист по социальной работе». | 8(921)039-05-93 уshakovo4ka@mail.ru |
| 3. | Данильченко Гульнара Фазыловна | Специалист по социальной работе группы дневного пребывания детей-инвалидов отделения социальной реабилитации несовершеннолетних ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», опыт работы с несовершеннолетними в трудной жизненной ситуации (далее в ТЖС) – 18 лет. В 1998г. получила среднее профессиональное образование в Мурманском педагогическом колледже с присвоением квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста», в 2017г. прошла профессиональную переподготовку в ООО «Современные образовательные технологии» с присвоением квалификации «специалист по социальной работе». | 8(905)294-92-36 plkcon@rambler.ru |
| Наставники проекта |  |  |  |
| № | Ф.И.О. | Компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности) | Контактные данные |
| 1 | Неплюева Виктория Валентиновна | Директор ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», куратор проекта. Образование высшее, в 1991 году окончила Мурманский государственный педагогический институт, стаж работы в сфере социального обслуживания населения 8 лет, стаж работы в руководящей должности более 20 лет. | 8(81530)6-05-04 plkcon@rambler.ru |

| 1. География проекта | Мурманская область, Закрытое административно-территориальное образование Александровск – г.Снежногорск, г.Полярный, г. Гаджиево, н.п. Оленья Губа. |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, районы и населенные пункты, на которые распространяется проект |

| 2. Сроки реализации проекта | Начало реализации | Окончание реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Май 2020 | Июнь 2021 |
|  | (месяц, год) | (месяц, год) |

| 3. Краткая аннотация проекта | Проект направлен на создание творческого пространства, объединяющего детей в СОП и детей с инвалидностью (ментальные нарушения, детский церебральный паралич, синдром Дауна, тугоухость), проживающих в ЗАТО Александровск, Мурманской области. Тесное взаимодействие детей-инвалидов и здоровых детей поможет им раскрепоститься, принять себя, снять психологический барьер, социализироваться с помощью совместных занятий. Несовершеннолетние будут привлекаться к участию в проекте в период прохождения ими социальной реабилитации в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». Участники проекта получат навыки фотодела, будут создавать свои фотоработы, участвовать в тематических фотосессиях в качестве моделей и фотографов, выставлять свои работы на выставках, конкурсах, научатся продвигать свое творчество в сети интернет, а также получат бесценную в наше время возможность встречаться, знакомиться, общаться. Участвуя в проекте, ребята получат сертификат участника и магнит собственного производства, со своими фотографиями. Фотоработы несовершеннолетних с ОВЗ позволят привлечь внимание общественности к талантам таких детей, популяризировать их творчество, повысить толерантность детей и взрослых к людям с особенностями развития на территории ЗАТО Александровск. Мы провели анонимный опрос среди населения ЗАТО Александровск 26.03.2020г. посредством социальный сети Вконтакте в группе «ЗАТО Александровск» (https://vk.com/wall-9110167_787169) на предмет актуальности проблемы инклюзивности в муниципалитете. По результатам опроса 60,27% (132 из 219 человек) проголосовавших согласны, что проблема есть и она актуальна. За 10 месяцев в проекте примут участие 35 несовершеннолетних в ТЖС: 10 детей-инвалидов, 25 детей в СОП. |
| --- | --- |

| 4. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодежи | Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. В России остро стоит проблема социальной инклюзии, особенно в маленьком муниципалитете, таком как ЗАТО Александровск. Невозможно не заметить актуальность данной темы, ведь сейчас, к сожалению, в нашем мире количество людей, и зачастую детей, с ограниченными возможностями здоровья, растёт. Важно отметить, что идеи гуманизации, переосмысления человеческих ценностей, уникальности человеческой личности являются основными составляющими идеями инклюзивного миропонимания. Данной проблемой занимались многие психологи, философы, социологи. Большой вклад в развитии данной темы внесли Е.И. Пурыгина, М.С. Староверова, Т.В. Тимохина. Авторы отмечают, что инклюзия достижима в той социальной среде, которая готова к восприятию самой этой идеи. Для обоснования проблемы социальной инклюзии проведены анализ статистических данных государственного областного казенного учреждения «Снежногорский межрайонный центр социальной поддержки населения» (далее ГОКУ «Снежногорский МЦСПН»), ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее КДНиЗП) и собственное исследование на территории ЗАТО Александровск. На начало 2020 года население ЗАТО Александровск составило около 47 тысяч человек. Из них 12081 несовершеннолетних. На учете в ГОКУ «Снежногорский МЦСПН» состоит 90 детей-инвалидов, из них 15 детей-инвалидов ежегодно являются воспитанниками группы дневного пребывания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». На учете в КДНиЗП состоит 65 человек, из них 45 несовершеннолетних в социально опасном положении (далее СОП) ежегодно являются воспитанниками группы круглосуточного пребывания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН». По результатам анонимного анкетирования 20 воспитанников группы круглосуточного пребывания, мы получили следующие данные: 9 человек из 20 положительно относятся к детям с ограниченными возможностями, в том числе с интеллектуальными нарушениями; 10 человек из 20 отмечают такие положительные черты личности у детей-инвалидов как доброжелательность, терпение. 11 респондентов из 20 видят детей с ограниченными возможностями своими соседями по дому, но затрудняются ответить, если это будет их родственник. Мы провели анонимный опрос среди населения ЗАТО Александровск 26.03.2020г. посредством социальный сети Вконтакте в группе «ЗАТО Александровск» (https://vk.com/wall-9110167_787169) на предмет актуальности проблемы инклюзивности в муниципалитете. По результатам опроса 60,27% (132 из 219 человек) проголосовавших согласны, что проблема есть и она актуальна. На основании анализа всех имеющихся у нас данных мы пришли к выводу, что идеи о ценности жизни медленно, но неуклонно овладевают общественным сознанием. Происходит поворот социального интереса к детям, не таким как все, имеющим ограниченные возможности жизнедеятельности и социальной активности, чье развитие и жизнь не вписываются в рамки типичного. Таким образом, основной проблемой, решению которой посвящен проект, является социальная инклюзивность в ЗАТО Александровск. Для решения данной проблемы необходимо разработать и применить конкретные мероприятия, которые помогут обществу принимать детей с инвалидностью и позволят им не ограничиваемое участие в процессе досуга, в реализации различных социальных ролей и функций. Реализация проекта позволит решать задачи Федерального проекта «Успех каждого ребенка», в рамках национального проекта «Образование». Каждый ребенок нуждается в принятии и поддержке! |
| --- | --- |

| 5. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети-инвалиды и дети в СОП), от 7 - 18 лет без специальной подготовки, посещающие ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», способные овладеть навыками фотодела. |
| --- | --- |

| 6. Основная цель проекта | Создание условий с 01.06.2020г. по 31.03.2021г. для социализации и интеграции 35 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, посещающих ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», проживающих на территории ЗАТО Александровск, Мурманской области, в современное общество посредством занятиями фотоделом. |
| --- | --- |

| 7. Календарный план реализации проекта синхронизируйте со сроками реализации проекта и задачами (последовательное описание основных методов/мероприятий проекта, ведущих к решению поставленных задач, с приведением показателей результативности и период их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Решаемая задача | Метод/мероприятие и его описание | Сроки (ММ.ГГ) |
| 1. | Задача 1 Организовать эффективное управление проектом. | 1. Разработка организационно-управленческих материалов для обеспечения реализации проекта, заключение договоров, формирование рабочих групп, закупка необходимых материалов для проведения мероприятий. | 06.2020 |
|  |  | 2. Разработка, утверждение и выполнение программы информационного сопровождения проекта. | 06.2020-03.2021 |
| 2. | Задача 2 Обучить несовершеннолетних в ТЖС практическим навыкам и умению обращаться с фотоаппаратом, фото принадлежностями. | 1. Проведение занятий (мастер-классов) по фотоделу для несовершеннолетних в ТЖС. | 07.2020- 03.2021 |
| 3. | Задача 3 Побудить несовершеннолетних в ТЖС к творчеству, увидеть прекрасное в окружающем мире. | 1. Участие несовершеннолетних в ТЖС в фотоконкурсах различного уровня. | 09.2020- 03.2021 |
| 4. | Задача 4 Самореализовать и повысить самооценку несовершеннолетних в ТЖС. | 1. Проведение тематических фотосессий с участием несовершеннолетних в качестве фотографов и моделей. | 10.2020-03.2021 |
| 5. | Задача 5 Популяризовать результаты реализации проекта среди учреждений муниципалитета, работающих с несовершеннолетними. | 1. Организация и проведение публичного мероприятия муниципального уровня с участием учреждений ЗАТО Александровск, работающих с несовершеннолетними. | 03.2021 |
|  |  | 2. Выставка работ несовершеннолетних в МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный». | 03.2021 |

| 8. Показатели результативности реализации проекта (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | Привлеченные специалисты – не менее 20 человек, Несовершеннолетние в СОП, принявшие участие в проекте – не менее 25 человек, Дети – инвалиды, принявшие участие в проекте – не менее 10 человек, Количество проведенных мастер-классов по фотоделу– не менее 10, Количество тематических фотосессий – не менее 4; Количество фотоконкурсов, где несовершеннолетние примут участие – не менее 5; Количество выставок фоторабот несовершеннолетних – не менее 1; Количество публичных мероприятии муниципального уровня – не менее 1; Количество фоторабот несовершеннолетних на выставке в МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный» - не менее 10; Количество учреждений, принимающих участие в публичном мероприятии муниципального уровня – не менее 10. Количество статей о проведенных мероприятиях в рамках социального проекта, размещенных в СМИ – не менее 12; Информационный охват, количество человек, которые узнали о проекте в течение его реализации, через социальную сеть Вконтакте - не менее 300; Создание «продукта проекта» фотостудия «Инклюзия через призму искусства» - не менее 1. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | 1.Снятие психологического барьера между детьми-инвалидами и здоровыми детьми посредством совместного творческого процесса. 2.Активизация творческих способностей несовершеннолетних в ТЖС. 3.Повышение коммуникативных, социальных и личностных навыков, расширение и укрепление социально-положительных контактов у несовершеннолетних в ТЖС. |

| 9. Опыт успешной реализации проектов (Следует описать опыт команды проекта по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности) | Фото-площадка для ребят положила свое начало еще в 2018г., первые результаты уже есть: • XII фотоконкурс «Взгляды» (2018г.), XIII фотоконкурс «Взгляды» (2019г.), который проводится ассоциацией ГАООРДИ (сертификат участника, Пейсах Дмитрий, воспитанник группы дневного пребывания детей-инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»); • Всероссийский интернет-конкурс фотографий «Экологические места России» 2018г. (сертификат участника, Пейсах Дмитрий, воспитанник группы дневного пребывания детей-инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»); • Городской конкурс видеороликов «Городской репортаж» 2018г. (диплом участника, Пейсах Дмитрий, воспитанник группы дневного пребывания детей-инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»); • Городской конкурс «Фотодуэль»: «А у нас во дворе» 2018г. (диплом участника, Пейсах Дмитрий, воспитанник группы дневного пребывания детей-инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»); • XI Открытый фестиваль молодежной моды «Стиль», номинация «Конкурс юных журналистов» 2018г. (диплом I степени, Новикова Наталья, воспитанница группы круглосуточного пребывания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»); • Всероссийский творческий конкурс «Мир глазами детей!» 2019г. (диплом призёра, Каримов Тимофей, воспитанник группы круглосуточного пребывания ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»); • XII Открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Мне через сердце виден мир» 2019г. (диплом участника, Егорова Анна, воспитанница группы дневного пребывания детей-инвалидов ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»). С 2017 года в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» реализуется социальный проект «Путешествие в мир профессий», который направлен на формирование интереса детей-инвалидов к познанию и миру труда через организацию разнообразной досуговой, исследовательской и трудовой деятельности. Положительным результатом реализации проекта за 2017-2018г. стало участие в III региональном отборочном этапе Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в октябре 2018г. в г. Мурманск, по итогам которого в компетенции «Фотограф – репортер» (школьники) воспитанник группы дневного пребывания детей-инвалидов, Пейсах Дмитрий, занял 2 место. |
| --- | --- |

| 10. Партнеры проекта и собственный вклад (Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации проекта, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию проекта) |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Партнер/ Собственный вклад | Вид поддержки |
| 1. | ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» | Информационная поддержка проекта; Предоставление на безвозмездной основе цифровой зеркальной фотокамеры Nikon D3400 и помещения для расположения фотостудии, проведения занятий по фотоделу на 10 месяцев печать 10 фотографий для выставки. |
| 2. | МБУК «Городской историко-краеведческий музей г. Полярный» | Предоставление на безвозмездной основе помещения для выставки фоторабот несовершеннолетних в ТЖС на 2 недели и для проведения публичного мероприятия муниципального уровня на 1 час . |
| 3. | Собственный вклад | Методическое сопровождение проекта – разработка программы мероприятий; Организация тематических фотосессий; Подготовка несовершеннолетних в ТЖС к участию в фотоконкурсах различного уровня; Организация выставки фоторабот несовершеннолетних в ТЖС и публичного мероприятия муниципального уровня с участием учреждений ЗАТО Александровск, работающих с несовершеннолетними. Кофе-брейк для публичного мероприятия муниципального уровня . |
| 11. Дальнейшая реализация и мультипликативность проекта (укажите планы по реализации проекта после завершения грантового финансирования, а также, как будет распространяться опыт по реализации проекта в других регионах) |  |  |
| Опыт по реализации проекта будет распространятся посредством публикации статей в СМИ: официальная группа Центра в социальной сети "ВКонтакте", информационно- образовательных журналах для работников социальной сферы "СОННЭТ". Работа по проекту «Инклюзия через призму искусства» будет проводится циклично, по мере набора рабочей группы из числа целевой аудитории, привлекая большее количество участников. Количество участников проекта будет увеличиваться, так как ежемесячно в ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» зачисляются несовершеннолетние не только с ЗАТО Александровск, но и с ЗАТО г. Заозёрск, ЗАТО п.Видяево Мурманской области. Приобретённая оргтехника и оборудование для фотостудии будет использоваться для проведения занятий по фотоделу в рамках проекта. Раз в год будет проводиться выставка фоторабот несовершеннолетних в ТЖС. |  |  |

12. Информационное сопровождение проекта (необходимо указать информационную открытость проекта в сети интернет и социальных сетях на предварительном этапе и запланированные по сопровождению и продвижению информационные мероприятия)

Создание информационного поля реализации проекта, посредством имеющихся интернет - ресурсов и активного взаимодействия со СМИ: http://plkcson.ru/ https://vk.com/plkcson https://vk.com/gemchugina51 https://vk.com/club148091047 https://vk.com/zato_alexandrovsk http://www.zato-a.ru/ https://son-net.info/ https://www.hibiny.com/ http://www.zato-a.ru/pr/info/news/paper/