СОГЛАСОВАНО Утвержден

Приказом директора ГОКУ

Директор ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» «Снежногорский межрайонный ЦСПН»

В.В.Неплюева от 10.03.2020г. № 28-од

10.03.2020 г.

**План**

**мероприятий регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» на территории**

**ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозёрск**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Период** | **Мероприятия** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | 10.03.2020г. - 24.04.2020г. | Информирование семей, проживающих на территории ЗАТО Александровск, ЗАТО п.Видяево, ЗАТО г.Заозёрск, о проведении конкурса «Семья года» путем размещения материалов в СМИ, на официальных сайтах учреждений, через общественные организации и органы местного самоуправления, учреждения образования, культуры, спорта и молодёжной политики (в том числе путем индивидуального приглашения семей) | Жирнова Л.Н.  Прилукова Е.В.  Матвеева Н.И.  Ушакова Ю.С.  Волочко И.М. |
| 2. | 10.03.2020-31.03.2020 | Приём заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов с целью определения участников по номинациям | Жирнова Л.Н.  Матвеева Н.И.  Волочко И.М.  Скокова Е.А.  Еремина Н.А. |
| 3. | 10.03.2020-31.03.2020 | Содействие семьям, проживающим на подведомственной территории, в оформлении пакета документов для участия в конкурсе | Жирнова Л.Н.  Матвеева Н.И.  Волочко И.М.  Скокова Е.А.  Еремина Н.А.  Ушакова Ю.С. |
| 4. | 10.03.2020 | Формирование комиссии для проведения отборочного этапа Конкурса | Гарагуля О.Н. |
| 5. | 15.03.2020 | Участие в Открытом городском фестивале для многодетных и приемных семей «Семейная копилка» | Ушакова Ю.С.  Данильченко Г.Ф. |
| 6. | 27.03.2020 | Мастер-класс «Украшение любимой мамочке» в рамках родительского клуба «Вместе весело шагать» | Ушакова Ю.С.  Данильченко Г.Ф. |
| 7. | 01.04.2020-24.04.2020 | Фотовыставка «Главное счастье – семья и дети» с целью пропаганды и популяризации семейной фотографии | Ушакова Ю.С.  Богданова Н.В. |
| 8. | 01.04.2020 08.04.2020 | Рассмотрение и оценка материалов, представленных участниками Конкурса по номинациям, определение победителя по каждой номинации | Комиссия |
| 9. | 08.04.2020 | Подведение итогов, направление протокола заседания комиссии и материалов победителей в Оргкомитет | Гарагуля О.Н.  Жирнова Л.Н. |